# Приложение

к приказу от 14.08.2026 № 983

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2026/27 учебном году

| I.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  |  |  | Дата проведения мероприятий | Ответственный |  |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в Брянской области в 2026 году, публикация материалов по итогам анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | август - сентябрь 2026 года | Департамент образования и науки Брянской области (далее - департамент), ГАУ «Брянский региональный центр обработки информации» (далее – БРЦОИ), ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников образования» (далее – ГАУ ДПО «БИПКРО») муниципальные органы управления образованием (далее - МОУО) |  |
| 2. | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году в Брянской области |  |  | сентябрь – октябрь 2026 года | департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО» |  |
| 3. | Подготовка статистико-аналитических отчетов о работе предметных комиссий Брянской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» |  |  | июль - сентябрь 2026 года | департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО» |  |
| 4. | Подготовка и предоставление в Рособрнадзор: 1) итоговых отчетов о результатах работы ПК; |  |  | август - сентябрь 2026 года | департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО» |  |
| 5. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на педагогических конференциях, совещаниях, педагогических советах, семинарах, проводимых ГАУ ДПО «БИПКРО», заседания методических групп учителей-предметников по вопросам предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» |  |  | август 2026 года | департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |  |
| 6. | Издание сборников по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году: «Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Брянской области в 2026 году». «Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов Брянской области в 2026 году» |  |  | август - сентябрь 2026 года | БРЦОИ БРЦОИ |  |
| 7. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием красного или сине-голубого цвета и медали «За особые успехи в обучении» I или II степеней. |  |  | август 2026 года | департамент, БРЦОИ, БИПКРО, МОУО |  |
| II.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение квалификации работников образования Брянской области по учебным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ОГЭ, ЕГЭ, для включения в программу курсовой подготовки учителей по вопросам методики их решения |  | август 2026 |  | председатели предметных комиссий, ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 1.2. |  | Корректировка дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) по общеобразовательным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11, с учетом анализа ГИА в 2026 году и изменениями в содержании КИМ |  | август - сентябрь 2026 года |  | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 1.3. |  | Проведение курсов повышения квалификации для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |  | в течение года по графику БИПКРО |  | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 1.4. |  | Проведение курсов повышения квалификации по повышению профессиональной компетентности экспертов по проверке и оценке заданий ОГЭ и ЕГЭ с развернутым ответом по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | по графику БИПКРО |  | председатели предметных комиссий, ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 1.5. |  | Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников, разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-2027 |  | в течение года |  | ЦНППМ БИПКРО |
|  |  | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций (далее - ОО) с наиболее высокими результатами ГИА в 2026 году. Обобщение опыта ОО Брянской области по подготовке выпускников школ к ГИА |  | в течение года |  | ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 1.6. |  | Оказание методической (консультационной) помощи учителям по организации работы с одаренными обучающимися по всем учебным предметам |  | в течение года |  | ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 1.7. |  | Индивидуальные консультации, курсы повышения квалификации для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам |  | в течение года |  | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 1.8. |  | Разработка мер по повышению качества образовательных результатов обучающихся в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ЕГЭ в 2026 году |  | сентябрь-октябрь 2026 года |  | департамент, ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 1.9. |  | Реализация мер методической поддержки педагогических и руководящих работников школ с низкими образовательными результатами. Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся. |  | в течение года |  | ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 1.10 |  | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 учебный год в общеобразовательных учреждениях Брянской области |  | в течение года |  | департамент, ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО, ОО |
| 1.11 |  | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций (далее - ОО) с наиболее высокими результатами ГИА в 2026 году. Обобщение опыта ОО Брянской области по подготовке выпускников школ к ГИА |  | в течение года |  | ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 1.12 |  | Публикации на сайте БИПКРО методических материалов, в «Брянской учительской газете» статей об опыте работы педагогов, у которых обучающиеся успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ |  | в течение года |  | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| - Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС-9) |  | по отдельному графику |  | ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 2.2 |  | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче ИС-9 |  | в течение года |  | БИПКРО, МОУО |
| 2.3 |  | Подготовка обучающихся к ИС-9, ознакомление с процедурой проведения и содержанием итогового собеседования по русскому языку. Коррекция подготовки обучающихся к ИС-9 в дополнительные дни. Анализ проведения и результатов ИС-9. |  | сентябрь – январь 2026-2027 г.г. по отдельным графикам ОО |  | МОУО, ОО |
| - Подготовка к итоговому сочинению (изложению) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проведение вебинаров, совещаний для муниципальных администраторов МОУО и руководителей общеобразовательных организаций по вопросам организации и проведения ИС-11 |  | октябрь – ноябрь 2026 года |  | департамент |
| 3.2 |  | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче ИС-11 |  | в течение года |  | БИПКРО, МОУО |
| 3.3 |  | Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов для педагогов по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку (далее – ИС-11) |  | по отдельному графику |  | ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 3.4 |  | Подготовка методических материалов для подготовки обучающихся 11 классов к итоговому сочинению (изложению) |  | август-сентябрь 2026 года |  | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 3.5 |  | Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению), ознакомление с процедурой проведения и содержанием итогового сочинения (изложения). Коррекция подготовки обучающихся к ИС-11, получивших неудовлетворительный результат, для повторной сдачи в дополнительные дни. |  | сентябрь – декабрь 2026 г., январь - май 2027 г. |  | МОУО, ОО |
| III.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2026/27 учебном году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | после введения в действие федеральных нормативных документов |  | департамент |
| 2. |  |  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году | сентябрь 2026 года - май 2027 года |  | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 3 |  |  | Предоставление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), председателя апелляционной комиссии | декабрь 2026 года |  | департамент |
| 4 |  |  | Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателей ПК ГИА-9 и ГИА-11 | январь 2027 года |  | департамент, ГЭК |
| 5. |  |  | Издание приказов: |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2026/27 учебном году. | август 2026 г. |  | департамент |
| 5.2 |  |  | Приказ об утверждении муниципальных администраторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2026/27 учебном году в Брянской области» | сентябрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.3 |  |  | Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.4 |  |  | Приказ о создании комиссии по списанию и уничтожению материалов ГИА | сентябрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.5 |  |  | Приказ о назначении лиц, ответственных за формирование и ведение региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования Брянской области» | октябрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.6 |  |  | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Брянской области» | октябрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.7 |  |  | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2026/27 учебном году в Брянской области | октябрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.8 |  |  | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 2026/27 учебном году на территории Брянской области | октябрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.9 |  |  | Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Брянской области в 2027 году | октябрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.10 |  |  | Приказы об утверждении составов государственной экзаменационной комиссии и Положения о государственной экзаменационной комиссии Брянской области по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в2026/27 учебном году | ноябрь – декабрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.11 |  |  | Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в 2026/27 учебном году на территории Брянской области | ноябрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.12 |  |  | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому в 2026/27 учебном году на территории Брянской области | ноябрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.13 |  |  | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026/27 учебном году на территории Брянской области | ноябрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.14 |  |  | Приказ о разграничении полномочий при проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах. | ноябрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.15 |  |  | Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9 | январь 2027 г. |  | департамент |
| 5.17 |  |  | Приказы о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9, ГИА-11 | декабрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.18 |  |  | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-9 в Брянской области в 2026/27 учебном году | декабрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.19 |  |  | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-11 в Брянской области в 2026/27 учебном году | декабрь 2026 г. |  | департамент |
| 5.20 |  |  | Приказ об организации и проведении досрочной государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА | январь 2027 г. |  | департамент |
| 5.21 |  |  | Приказы об утверждении ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2026/2027учебном году | январь 2027 г. |  | департамент |
| 5.22 |  |  | Приказы о сроках, местах, порядке рассмотрения апелляций при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | март 2027 г. |  | департамент |
| 5.23 |  |  | Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды | март-сентябрь 2027 г. |  | департамент |
| 5.24 |  |  | Приказы об утверждении состава и Положения о предметных комиссиях по проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Брянской области в 2026/27 учебном году | февраль 2027 г. |  | департамент |
| 5.25 |  |  | Приказы об утверждении состава и Положения о апелляционной комиссий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Брянской области в 2026/27 учебном году | февраль 2027 г. |  | департамент |
| 5.26 |  |  | Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11(руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты) | март-апрель 2027 г. |  | департамент |
| 5.27 |  |  | Приказы об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | март, май 2027 г. |  | департамент |
| 5.28 |  |  | Приказ о проверке готовности пунктов проведения экзамена для проведения ГИА-9, ГИА-11 | май 2027 г. |  | департамент |
| 5.29 |  |  | Приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 | март, май 2027 г. |  | департамент |
| 5.30 |  |  | Приказы о датах официальной публикации результатов государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Брянской области | февраль – июнь 2027 г. |  | департамент |
| 5.31 |  |  | Приказ о создании Ситуационно-информационного Центра Брянской области | февраль-март 2027 г. |  | департамент |
| 5.32 |  |  | Об оборудовании пунктов проведения экзаменов системами подавления сигналов подвижной связи в период проведения ГИА-11 в 2026/27 учебном году на территории Брянской области. | февраль 2027 г. |  | департамент |
| 6. |  |  | Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статуса экспертам | февраль 2027 г. |  | департамент |
| 7. |  |  | Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | февраль-март 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ |
| 8. |  |  | Разработка и утверждение памяток, правил для участников ГИА-9 и ГИА-11 (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА, и др.) | декабрь 2026- февраль-март 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ |
| 9. |  |  | О проведении перепроверки работ участников итогового сочинения в 2026/27 учебном году на территории Брянской области | декабрь 2026- январь -2027 |  | департамент, БРЦОИ |
| IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Брянской области, в том числе на: -оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов апелляционной и предметных комиссий); -организацию видеонаблюдения; - дооснащение РЦОИ, ППЭ; - каналы защищенной связи |  |  | август - ноябрь 2026 года |  | департамент, БРЦОИ |
| 2. | Формирование государственного задания ГАУ БРЦОИ по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году |  |  | сентябрь -декабрь 2026 года |  | департамент, БРЦОИ |
| 3. | Обеспечение условий для функционирования ГАУ БРЦОИ и ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | в течение года |  | департамент, БРЦОИ |
| 4 | Закупка ГАУ БРЦОИ технических средств и расходных материалов для проведения ГИА в 2027 году |  |  | октябрь 2026 г. - апрель 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ |
| V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году |  |  | в течение года |  | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 2. | Участие в обучающих семинарах федеральных и региональных уровней: - руководителей и специалистов департамента, БРЦОИ - председателей, зам. председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) |  |  | по отдельному плану-графику |  | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 3. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) |  |  | по плану ФИПИ |  | департамент, БРЦОИ |
| 4. | Проведение совещаний с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | сентябрь, ноябрь 2026 г., февраль, апрель 2027 года |  | департамент, БРЦОИ |
| 5. | Проведение обучающих семинаров с муниципальными администраторами, ответственными за организацию и проведение ГИА в 2027 году, руководителями ОО по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне |  |  | ноябрь 2026 года, декабрь 2026 года, март 2027 года, май 2027 года |  | департамент, БРЦОИ |
| 6. | Обучающие семинары для учителей русского языка и литературы по разбору критериев оценивания, структуры итогового сочинения (изложения), подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2026/27 учебном году. |  |  | сентябрь - ноябрь 2026 года |  | ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 7. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ответственных за внесение сведений в РИС; - общественных наблюдателей, - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ |  |  | октябрь 2026 года - май 2027 года |  | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 8. | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ) |  |  | март- май 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 9. | Разработка программ для обучения экспертов предметных комиссий на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности |  |  | август – сентябрь 2026 г. |  | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 10. | Встречи с председателями предметных комиссий представителей департамента, руководителей ГАУ ДПО «БИПКРО» и РЦОИ по организационным вопросам работы предметных комиссий |  |  | май 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 11. | Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ» для экспертов ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2026 году |  |  | май-июнь 2027 года в соответствии с графиком ФИПИ |  | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 12. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |  |  | январь – март 2027 года |  | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 13. | Проведение квалификационных испытаний, присвоение статуса экспертам ПК ГИА |  |  | февраль – март 2027 года |  | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 14. | Отбор экзаменационных работ участников ЕГЭ, вызвавших затруднения в оценивании, для включения в учебно-методические материалы ФБГНУ «ФИПИ» |  |  | в процессе проверки работ в соответствии с расписанием ЕГЭ |  | председатели ПК, БРЦОИ |
| 15. | Проведение обучающих семинаров с членами региональной апелляционной комиссии |  |  | апрель 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ |
| 16. | Проведение совещания с представителями родительских комитетов образовательных организаций, родительской общественности |  |  | январь, апрель 2027 г. |  | департамент, МОУО, ОО |
| 17. | Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей |  |  | март- май 2027 г. |  | департамент, МОУО |
| 18. | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного, основного, дополнительного периодов ЕГЭ |  |  | по графику Ростелекома |  | департамент, МОУО |
| 19. | Подготовка публикаций в районных и региональных СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей |  |  | в течение года |  | департамент, МОУО |
| VI.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА» |  |  | в течение года |  | департамент, БРЦОИ, МОУО ГАУ ДПО «БИПКРО», |
| 2. | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов в БРЦОИ, результатов ГИА. |  |  | в течение года |  | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 3. | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати и сканирования ЭМ |  |  | сентябрь 2026 г. – апрель 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ |
| 4. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА, бесперебойную подачу электроэнергии охрану правопорядка в ППЭ и прилегающих территориях, работу приборов подавления сигналов сотовой связи (ПАО «Ростелеком», департаментом здравоохранения, департаментом ТЭК и ЖКХ, УМВД России по Брянской области, Управлением Роскомнадзора по Брянской области) |  |  | в течение года |  | департамент |
| 5. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы предметных и апелляционной комиссий |  |  | февраль-май 2027 г. |  | департамент, МОУО |
| 6. | Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка наличия металлодетекторов |  |  | апрель-июнь 2027 г., сентябрь 2026 г. |  | департамент, ГЭК, МОУО |
| 7. | Планирование работы Регионального центра обработки информации: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году |  |  | сентябрь-октябрь 2026 года |  | БРЦОИ |
| 7.2 | Формирование и ведение РИС. Взаимодействие с ФИС |  |  | в течение года |  | БРЦОИ |
| 7.3 | Осуществление технологического и информационного взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования», ГЭК, МОУО, ППЭ |  |  | в течение года |  | БРЦОИ |
| 7.4 | Прием заявлений на участие: 1) в итоговом сочинении (изложении) 2) в итоговом собеседовании 3) в ГИА-11 4) в ГИА-9 |  |  | ноябрь 2026 – март 2027 г. |  | ОО |
| 7.5 | Печать и комплектование КИМ ОГЭ, ГВЭ в БРЦОИ: 1) на досрочный период 2027 года; 2) на основной период 2027 года; 3) на дополнительный (сентябрьский) период 2027 года |  |  | март - апрель 2027 г. май 2027 г. август 2027 г. |  | департамент, ГЭК, БРЦОИ |
| 7.6 | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА-9 и их доставку в ППЭ |  |  | март 2027 г. май 2027 г. август 2027 г. |  | департамент, ГЭК, БРЦОИ, МОУО |
| 7.7 | Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2027 года |  |  | февраль - сентябрь 2027 г. |  | департамент, ГЭК, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 7.8 | Обработка экзаменационных материалов на всех этапах проведения ГИА |  |  | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором |  | БРЦОИ |
| 7.9 | Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций). Утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников с результатами |  |  | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций |  | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 7.10 | Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами |  |  | согласно графику обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами |  | ОО, БРЦОИ, КК |
| 7.11 | Обеспечение информационной безопасности, хранения и уничтожения экзаменационных материалов всех категорий ГИА в установленные порядком сроки |  |  | по отдельному графику |  | департамент, БРЦОИ |
| 7.12 | Подготовка и составление аналитических материалов и отчётов по результатам проведения ГИА |  |  | июль-сентябрь 2027 г. |  | БРЦОИ |
| 7.13 | Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе |  |  | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором |  | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 7.14 | Федеральные и региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта ЭМ и сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ, проведению ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» |  |  | в течение года |  | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 7.15 | Тренировочные практические мероприятия по ознакомлению участников ГИА-9 и ГИА-11 с процедурой проведения экзаменов, структурой и содержанием контрольных измерительных материалов. |  |  | сентябрь 2026- апрель 2027 по отдельным графикам ОО |  |  |
| 8. | Организация работы ГЭК-9, ГЭК-11: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Формирование и утверждение состава ГЭК. Разработка и утверждение Положения о ГЭК Брянской области. |  |  | ноябрь 2026 г. – март 2027 г. |  | департамент |
| 8.2 | Внесение данных о членах ГЭК ГИА в РИС |  |  | по плану ФЦТ |  | департамент, БРЦОИ |
| 8.3 | Направление сведений о председателе и заместителе ГЭК в Рособрнадзор для согласования |  |  | ноябрь 2026 г. |  | департамент |
| 8.4 | Ознакомление с нормативно-правовыми документами и подготовка членов ГЭК к процедуре проведения ЕГЭ |  |  | ноябрь 2026 г. – май 2027 г. |  | департамент |
| 8.5 | Проведение заседаний ГЭК в соответствии с планом работы |  |  | по отдельному плану |  | департамент |
| 8.6 | Утверждение пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11, руководителей, организаторов ППЭ, персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. Проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9, ГИА-11 |  |  | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ |  | департамент, БРЦОИ |
| 9. | Организация работы предметных комиссий и апелляционной комиссии при проведении ГИА-9 и ГИА-11: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов с учетом анализа работы экспертов предметных комиссий в 2027 году |  |  | декабрь 2026 г. |  | департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 9.2 | Направление сведений о председателях ПК в Рособрнадзор для согласования |  |  | март 2027 г. |  | департамент |
| 9.3 | Внесение сведений в РИС о составе предметных комиссий |  |  | за две недели до дня проведения экзамена |  | БРЦОИ |
| 9.4 | Проведение обучающих семинаров для председателей и членов предметных комиссий |  |  | по плану ФИПИ |  | департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 9.5 | Обеспечение работы предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом |  |  | февраль - июль 2027 г. |  | БРЦОИ |
| 9.6 | Создание апелляционной комиссии при проведении ЕГЭ на территории Брянской области, разработка Положения об апелляционной комиссии при проведении ЕГЭ |  |  | февраль 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ |
| 10. | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) (ИС-11): |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Сбор сведений об участниках ИС-11 и местах его проведения |  |  | октябрь – ноябрь 2026 г. |  | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 10.2 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении ИС-11 как допуска к ГИА по программам среднего общего образования |  |  | октябрь 2026 г.- апрель 2027 г. по отдельным графикам ОО |  | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 10.3 | Внесение сведений об участниках ИС-11 в РИС |  |  | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором |  | БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 10.4 | Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. |  |  | декабрь 2026 года – май 2027 года |  | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 10.5 | Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки |  |  | за 2 недели до дня проведения ИС-11 |  | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 11. | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-9): |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Сбор сведений об участниках ИС-9 и местах его проведения |  |  | декабрь 2026 года - январь 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ |
| 11.2 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования |  |  | октябрь 2026 г.- апрель 2027 г. по отдельным графикам ОО |  | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 11.3 | Внесение сведений об участниках ИС-9 в РИС |  |  | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором |  | БРЦОИ, МОУО,ОО |
| 11.4 | Проведение ИС-9, обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. |  |  | февраль – май 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 11.5 | Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9 |  |  | декабрь 2026 года |  | департамент, МОУО, ОО |
| 11.6 | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении ИС-9 |  |  | декабрь 2026 - январь 2027 г. |  | МОУО, ОО |
| 11.7 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 |  |  | февраль- май 2027 г. |  | департамент, МОУО, ОО |
| 12 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Сбор сведений об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  |  | январь 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ |
| 12.2 | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов |  |  | в течение учебного года |  | департамент, МОУО, БРЦОИ |
| 12.3 | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь |  |  | в течение учебного года |  | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 12.4 | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11. |  |  | в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | департамент, МОУО, ОО |
| 12.5 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях |  |  | февраль-апрель 2027 г. |  | департамент, МОУО |
| 12.6 | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ |  |  | февраль-апрель 2027 г. |  | МОУО |
| 13 | Организация деятельности системы общественного наблюдения |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей |  |  | ноябрь 2026 г.- май 2027 г. |  | департамент, МОУО |
| 13.2 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | по графику формирования РИС |  | департамент |
| 13.3 | Взаимодействие с региональными ВУЗами и СПО по привлечению студентов качестве общественных наблюдателей при проведении ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | февраль - май 2027 г. |  | департамент |
| 13.5 | Организация обучения граждан, претендующих на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в качестве общественных наблюдателей: - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. |  |  | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | департамент, МОУО |
| 13.6 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ |  |  | по расписанию ГИА 2027 |  | департамент |
| 14. | Обеспечение функционирования Ситуационно-информационного Центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Брянской области (СИЦ) |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Взаимодействие с региональными ВУЗами и СПО по привлечению студентов качестве общественных онлайн-наблюдателей в СИЦ |  |  | февраль, май 2027 г. |  | куратор СИЦ |
| 14.2 | Определение площадки, формы и графика обучения. Обучение студентов - общественных наблюдателей |  |  | март, май 2027 г. |  | куратор СИЦ |
| 14.3 | Составление графика участия студентов - общественных наблюдателей в общественном наблюдении в форме онлайн-наблюдения |  |  | март, май 2027 г. |  | куратор СИЦ |
| 14.4 | Аккредитация студентов в качестве общественных наблюдателей в СИЦ |  |  | май 2027 г. |  | департамент |
| 14.5 | Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС и их назначение на ППЭ |  |  | в соответствии с графиком ФЦТ |  | департамент, БРЦОИ |
| 14.6 | Анализ работы общественных онлайн-наблюдателей в СИЦ |  |  | июль 2027 г. |  | куратор СИЦ |
| 15. | Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Обучающий вебинар для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ |  |  | март 2027 г. |  | департамент, СИЦ |
| 15.2 | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК |  |  | март-апрель - май 2027 г. |  | департамент |
| 15.3 | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК |  |  | по федеральному графику |  | департамент, БРЦОИ |
| 15.4 | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн) |  |  | по расписанию ГИА |  | Уполномоченная организация |
| 15.5 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) |  |  | за 2 недели до проведения ГИА |  | МОУО, руководители ОО-ППЭ |
| 15.6 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) |  |  | за 2 недели до проведения ГИА |  | МОУО, руководители ОО-ППЭ |
| 15.7 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства |  |  | за 2 недели до проведения ГИА |  | департамент, ГЭК, МОУО, руководители ОО-ППЭ |
| 15.8 | Прием ППЭ по Акту готовности |  |  | за 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету |  | департамент, ГЭК, руководители ОО-ППЭ |
| 16. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | в течение года по федеральному графику |  | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 17. | Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА |  |  | в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА в 2027 году |  | департамент, МОУО |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11в 2027 году | по графику Рособрнадзора |  | департамент, МОУО |
| 2. |  |  | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году в СМИ: - публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ: 1) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ; 3) о сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ; 4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ - специальная рубрика в «Брянской учительской газете», районных СМИ; - совещания в режиме видеоконференции с представителями родителей участников ГИА, руководителей ОО; - интервью руководителей департамента образования и науки и БРЦОИ ВГТРК «Брянск», телекомпании «Брянская Губерния» и др. - обновление страницы «ЕГЭ по-брянски» в социальных сетях; | в течение года не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявлений в течение года апрель 2027 г. в течение года в течение года |  | департамент, ГЭК БРЦОИ, МОУО, ОО СМИ |
| 3. |  |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения) итогового собеседования по русскому языку, - объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года по отдельным графикам ОО |  | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 4. |  |  | Информирование обучающихся, их родителей с изменениями КИМ в 2027 году по сравнению с КИМ в 2026 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | в течение года |  | департамент, МОУО, ОО |
| 5. |  |  | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года |  | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 6. |  |  | Организация работы сайтов департамента, БРЦОИ, муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций | сентябрь 2026- август 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 7. |  |  | Подготовка информационных материалов для педагогов, родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | ноябрь 2026- апрель 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 8. |  |  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2026 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение года |  | департамент, МОУО, ОО |
| 9. |  |  | Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей департамента образования, РЦОИ | декабрь 2026 г. - январь 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 10. |  |  | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь-декабрь 2026 г., апрель-май 2027 г. |  | МОУО, ОО |
| 11 |  |  | Проведение единого классного часа для обучающихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции | апрель 2027 г. |  | департамент |
| 12. |  |  | Проведение региональной и муниципальных акций «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль-март 2027 г. |  | департамент, МОУО |
| 13. |  |  | Проведение акции «На все 100!». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | декабрь 2026 г. –апрель 2027 г. |  | департамент, МОУО |
| 14 |  |  | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов, - проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), - подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации | в течение года по отдельным графикам ОО |  | департамент, МОУО, ОО |
| 15. |  |  | Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2026 года |  | МОУО, ОО |
| 16. |  |  | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | декабрь 2026 г., январь 2027 г. |  | МОУО, ОО |
| 17. |  |  | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9, и ГИА-11. | в течение года |  | департамент, МОУО ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: 1) мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА; 2) работа муниципальных и школьных "горячих линий" | в течение учебного года |  | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 2. |  |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года |  | департамент, БРЦОИ |
| 3. |  |  | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации | декабрь 2026 г. – сентябрь 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ |
| 4. |  |  | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения ЭМ и документов ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, и ГВЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки ЭМ, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | март - июль, сентябрь 2027 года |  | департамент, ГЭК, БРЦОИ, общественные наблюдатели |
| 5. |  |  | Контроль своевременной обработки экзаменационных материалов и передача информации в ФГБУ ФЦТ | март - июнь 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ |
| 6. |  |  | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям | за сутки до начала экзамена |  | ГЭК, департамент, МОУО |
| 7. |  |  | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль – апрель 2027 г. |  | департамент, БРЦОИ МОУО |
| 8. |  |  | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период, - основной период, - дополнительный (сентябрьский период) | в соответствии с графиком Рособрнадзора |  | департамент, БРЦОИ МОУО |
| 9. |  |  | Контроль работы регионального СИЦ и пунктов проведения экзаменов, предметных и апелляционной комиссий с использованием портала СМОТРИЕГЭ | по расписанию ЕГЭ 2027 года |  | департамент |
| 10. |  |  | Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 |  | департамент, МОУО |
| 11. |  |  | Мониторинг нарушений ГИА: - отчет об удаленных участниках ГИА, - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, - мониторинг правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в период проведения ГИА в 2025 году | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2027 году |  | департамент, МОУО |
| 12. |  |  | Мониторинг публикаций в региональных СМИ о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11. Анализ обращений на телефон «горячей линии» | декабрь 2026 года – июль 2027 года |  | департамент |
| 13. |  |  | Контроль за формированием составов предметный и апелляционной комиссий и составов государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение года |  | департамент |
| 14. |  |  | Контроль за распределением участников ЕГЭ в аудитории ППЭ | по расписанию ГИА |  | департамент |